## BackLog-Completo
ID | REQUISITO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | ORDEM DE EXECUÇÃO | SPRINT
RF1 | O site deve conter uma home | ESSENCIAL | 8 | 1
RF2 | Na aba home terá informações simplificada de quem somos, o que oferecemos e nossa a MVV | IMPORTANTE | 5 | 2
RF3 | A home deve conter um menu de navegação com as abas: Empresa, Produto, Cadastro e Login | ESSENCIAL | 8 | 3
RF4 | O site deverá ter um rodapé com uma API com a localização e endereço da empresa e com um opção para envio de feedback, sugestões e reclamações. | IMPORTANTE | 8 | 4
RF5 | A aba Embresa deve conter as informações completas da empresa e do time (uma foto dos lindíssimos) | ESSENCIAL | 5 | 5
RF6 | A aba Produto deve conter as informações completas do Produto e um simulador financeiro | ESSENCIAL | 13 | 6
RF7 | A aba Produto deve ser divida na respectiva ordem: O que é e para que serve o Produto, as especificações do produto e um simulador financeiro | IMPORTANTE | 8 | 7
RF8 | As especificações do produto deve conter um HLD | ESSENCIAL | 21 | 8
RF9 | A aba produto terá a opção de um chatbot parte do simulador para contratar o serviço | IMPORTANTE | 21 | 9
RF10 | Na aba castrado deverá perguntar se a pessoa é cliente ou usuário | ESSENCIAL | 5 | 10
RF11 | Para o cadastro do cliente será solicitados Nome completo, CPF, data de nascimento, nome da empresa, CNPJ, e-mail corporativo, nome de usuário e senha | ESSENCIAL | 13 | 11
RF12 | Para o cadastro do usuário será solicitados Nome completo, e-mail, nome de usuário e senha | ESSENCIAL | 13 | 12
RF13 | Na área de Login é solicitado um e-mail ou nome de usuário e senha | ESSENCIAL | 8 | 13
RF14 | Será feita uma validação do usuário para identificar se é cliente ou usuário final | ESSENCIAL | 21 | 14
RF15 | Na área do cliente, quando ele pesquisar a linha, dia e horario será exibido uma lista dos onibus rodando durante o periodo solicitado | IMPORTANTE | 8 | 15
RF16 | Ao selecionar o onibs especifico, será exibido as informações dele tais como: Motorista e um grafico com a quantidade de passageiros que entraram, que sairam, um delta dos passageiros totais e o valor arrecadado naquela viagem | ESSENCIAL | 21 | 16
RF17 | Na área do usuário final, ele poderá escolher uma linha de onibus | IMPORTANTE | 5 | 17
RF18 | Ao selecionar a linha de onibus, será exibido um lista dos onibus rodando, sua localização no percurso e sua lotação | IMPORTANTE | 21 | 18
RF19 | O usuário final terá a opção de avaliar a linha e adicioná-la a uma lista de favoritos | IMPORTANTE | 8 | 19